## Resumen (hidden)
Rubro (Nomenclador FOCEM) | Saldo FOCEM (U$D) | Saldo CLE (U$D) | Total | Observación
Componente 1 - Capacidades técnicas del ISM en materia operativa incrementadas
Subcomponente 1: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR
437 Equipos y Muebles de Oficina | -8036 | 0 | -8036 | Supone resta de U$D 8.036, por diferencias con carga en Sistema FOCEM
292 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | 0 | 0 | 0
314 - Servicios de comunicación | 0 | 0 | 0
333 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0
346 - De informática y sistemas computarizados | 35 | 0 | 35
Sucomponente 2: Un programa en funcionamiento en el ISM, orientado a la consolidación del área de Administración de la Sede; en temas de Gestión Financiera del órgano, y de mecanismos de transparencia en la ejecución
437 Equipos y Muebles de Oficina | 0 | 0 | 0 | Cruzando con mismo rubro de Subcomponente I, queda valor final disponible de U$D 1.955
346 - De informática y sistemas computarizados | 0 | 0 | 0
Componente 2: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados
Subcomponente 1: Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza
391- Servicios protocolares; 399- Otros n.e.p. | 0 | 0 | 0
34 - Servicios técnicos profesionales | 0 | 0 | 0 | Con traslado de consultoría sobre "Futuro del Trabajo"
346 - De informática y sistemas computarizados | 0 | 0 | 0
353 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0 | 0 | 0
Subcomponente 2.2 Módulos de Reflexión sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en aspectos claves para la construcción de la CCMASM-Plena y su nexo con el desarrollo e implementación del PEAS.
391- Servicios protocolares; 399- Otros n.e.p. | 625 | 0 | 625 | Para dividir entre tres Seminarios Internacionales
Componente 3: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas
3.1.1 Módulos de formación sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en funcionamiento institucional del MERCOSUR y los ejes convergentes en torno al MERCOSUR Social
391- Servicios protocolares; 399- Otros n.e.p. | 82 | 0 | 82
3.2.1 Publicaciones MERCOSUR SOCIAL. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigaciones sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASM- Plena / PEAS, etc.) y Regionalismo Comparado
34 - Servicios técnicos profesionales | 10567 | 0 | 10567 | Resultado de deducción de impuestos en RPA de Carlos Ramos y Traslado al Componente II de la Consultoría sobre el "Futuro del Trabajo"
353 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | 3190 | 0 | 3190
391- Servicios protocolares; 399- Otros n.e.p. | #REF! | 0 | #REF!

## PA
PA 2023
Plan de Adquisiciones (PA)
Nro. de Adquisición | Descripción de la Adquisición | Componente/Subcomponente | Aprobado | FOCEM | CLE | CLNE | Ejecutado | Financiamiento (U$S) |  |  | Saldo FOCEM PTE | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Financiamiento (U$S) |  |  | Modalidad de Compra | Fecha | Estado de situación | Comentarios
[8 empty] | FOCEM | CLE | CLNE |  |  |  |  | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Mobiliario para la recepción | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 3488 | 3173 | 0 | 315 | 3488 | 3173 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2020-02-12 | Concluido
2 | Mobiliario para oficina | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 7773 | 1955 | 4288 | 1530 | 6872 | 1955 | 4288 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2020-02-12 | Concluido
3 | Equipos de oficina | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 68200 | 62000 | 0 | 6200 | 68200 | 62000 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
4 | Papelería, materiales de librería | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 5800 | 0 | 5325 | 475 | 5800 | 0 | 5325 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2020-02-12 | Concluido
5 | Servicio internet, teléfono | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 18960 | 0 | 9814 | 9146 | 11783 | 0 | 9814 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8078 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2020-06-30 | Concluido
6 | Mantenimiento Video Conferencia | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
7 | Software (comunicación, investigación, biblioteca) | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente I: Adquisición de Equipamiento para la gestión integral del ISM, fortaleciendo los procesos administrativos, archivísticos, y bibliotecológicos ejecutando y promoviendo mejores prácticas en el MERCOSUR | 4548 | 4135 | 0 | 413 | 4510 | 4100 | 0 | 410 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2021-12-31 | Concluido
8 | Equipos de oficina | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente II: Un programa en funcionamiento en el ISM, orientado a la consolidación del área de Administración de la Sede; en temas de Gestión Financiera del órgano, y de mecanismos de transparencia en la ejecución | 19679 | 17890 | 0 | 1789 | 19679 | 17890 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
9 | Adquisición de software administrativo y de gestión | Componente I: Capacidades técnicas del ISM en materia Operativa e Infraestructura Incrementadas / Subcomponente II: Un programa en funcionamiento en el ISM, orientado a la consolidación del área de Administración de la Sede; en temas de Gestión Financiera del órgano, y de mecanismos de transparencia en la ejecución | 7732 | 7029 | 0 | 703 | 7732 | 7029 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-11-19 | Concluido
10 | Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido | Recursos no ejecutados y traspuestos
11 | Contratación de consultores senior | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 7898 | 7180 | 0 | 718 | 7898 | 7180 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
12 | Contratacion de consultores implementacion SIMPIS | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1. Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 2200 | 2000 | 0 | 200 | 2200 | 2000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
13 | Consultoria senior que releve la necesidades en las instancias Mercosur y sistematize la informaciones en un documento borrador del PEAS | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1 Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 4751 | 4320 | 0 | 431 | 4752 | 4320 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
14 | Edición y Publicación del PEAS | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1 Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido | Recursos no ejecutados y traspuestos
15 | Seminario de lanzamiento del PEAS | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.1.1 Programa de acción desarrollado para el Sistema de Información MERCOSUR en Políticas e Indicadores Sociales (SIMPIS) sobre políticas e indicadores sociales del MERCOSUR; que incluye relevamiento de áreas claves del PEAS: núcleos duros de la pobreza | 3290 | 2991 | 0 | 299 | 3290 | 2991 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2018-12-31 | Concluido
16 | Realizacion de seminario internacional, conferencias, eventos | Componente II: Espacios de coordinación interinstitucional del ISM con instancias gubernamentales e instancias de coordinación de la CCMASM desarrollados, fortalecida y promocionados / Subcomponente 2.2.1 Módulos de Reflexión sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en aspectos claves para la construcción de la CCMASM-Plena y su nexo con el desarrollo e implementación del PEAS | 47181 | 42891 | 0 | 4290 | 46365 | 42266 | 0 | 4099 | 625 | 3 | 0 | 0 | 625 | 0 | 190 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2022-11-25 | Concluido
17 | Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.1.1. Módulos de formación sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en funcionamiento institucional del MERCOSUR y los ejes convergentes en torno al MERCOSUR Social | 21900 | 19925 | 0 | 1975 | 21900 | 19925 | 0 | 1975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2022-06-30 | Concluido
18 | Realizacion de seminario internacional, conferencias, eventos | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.1.1. Módulos de formación sobre el MERCOSUR SOCIAL implementados, profundizando en funcionamiento institucional del MERCOSUR y los ejes convergentes en torno al MERCOSUR Social | 6700 | 6075 | 0 | 625 | 6592 | 5993 | 0 | 599 | 82 | 2 | 54 | 108 | 82 | 0 | 26 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2022-06-30 | Concluido
19 | Contratación de consultores senior | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigaciones sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado | 65782 | 57972 | 0 | 7810 | 54895 | 47405 | 0 | 7490 | 10567 | 3 | 3629 | 10887 | 10567 | 0 | 320 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2023-12-01 | En ejecución
Composición del Gasto I: Honorarios consultor informático - Adosamiento de agencia de noticias | [13 empty] | 4387 | 4067 | 0 | 320
Composición del Gasto II: Honorarios investigador principal en consultoría acerca de Regionalismo Comparado. | [13 empty] | 6500 | 6500 | 0 | 0
20 | Elaboración de publicaciones, folletería y otros | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigaciones sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado | 45321 | 41091 | 0 | 4230 | 41611 | 37901 | 0 | 3710 | 3190 | 5 | 742 | 3710 | 3190 | 0 | 520 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2023-12-31 | En ejecución
Composición del Gasto IV: Servicios de impresión y diagramacion Regionalismo comparado | [13 empty] | 3710 | 3190 | 0 | 520
21 | Realizacion de seminario internacional, conferencias, eventos | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigaciones sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado | 43289 | 39244 | 0 | 4045 | 19608 | 17819 | 0 | 1789 | 21425 | 3 | 7141.6667 | 21425 | 21425 | 0 | 0 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2024-02-01 | En ejecución
Composición del Gasto I: Servicios de logística de eventos (alquiler de local, alquiler de mobiliario, alquiler de equipos, traslados locales, fletes, merchandising, etc.) | [13 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto II: Pasajes aéreos y servicio de traslado para ponentes de los Estados Parte no residentes en el país sede de la actividad (Paraguay y Uruguay, según el caso). | [13 empty] | 6425 | 6425 | 0 | 0 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto III: Hospedaje para ponentes de los Estados Parte no residentes en el país sede de la actividad (Paraguay y Uruguay, según el caso). | [13 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto IV: Servicios de catering (coffee break, almuerzos para participantes y ponentes, cena para ponentes). | [13 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0 | Convocatoria a precios proyectada 2024
22 | Realización de reuniones técnicas y talleres de investigación | Componente III: Líneas de investigación y políticas, que vinculan los espacios académicos, centros de formación y universidades de la región que trabajan en la producción y difusión de conocimientos sobre el MERCOSUR social ampliadas / Subcomponente 3.2.1. Publicaciones MERCOSUR Social. Lanzamiento e implementación de una línea de estudios y ensayos investigaciones sobre desafíos del MERCOSUR SOCIAL (CCMASM - Plena/ PEAS, etc.) Regionalismo comparado | 14140 | 12967 | 0 | 1173 | 3602 | 3275 | 0 | 327 | 9692 | 3 | 3495.6667 | 10487 | 9692 | 0 | 795 | Concurso de ofertas sobre la base de tres presupuestos según manual de procedimientos DAF-ISM | 2023-11-01 | En ejecución
Composición del Gasto I: Servicios de logística de eventos (alquiler de local, alquiler de mobiliario, alquiler de equipos, traslados locales, fletes, merchandising, etc.) | [13 empty] | 3520 | 3320 | 0 | 200 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto II: Pasajes aéreos y servicio de traslado para ponentes de los Estados Parte no residentes en el país sede de la actividad (Paraguay y Uruguay, según el caso). | [13 empty] | 2567 | 2372 | 0 | 195 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto III: Hospedaje para ponentes de los Estados Parte no residentes en el país sede de la actividad (Paraguay y Uruguay, según el caso). | [13 empty] | 2200 | 2000 | 0 | 200 | Convocatoria a precios proyectada 2024
Composición del Gasto IV: Servicios de catering presentacion investigacion Regionalismo comparado). | [13 empty] | 2200 | 2000 | 0 | 200 | Convocatoria a precios proyectada para la tercera semana del mes de Noviembre 2023

## Hoja1 (hidden)
3082

## Conciliación
NOMBRE DEL PROYECTO: "MERCOSUR SOCIAL: FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL"
NRO. DEL COF: 01/16 |  |  |  |  | NRO. DE ADD: --
ORGANISMO EJECUTOR: INSTITUTO SOCIAL DEL MERCOSUR
NRO. DE VERSIÓN: 2
|  | Ejecutado |  |  | Pendiente de Ejecutar |  |  |  | Total
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones |  | Financiamiento (U$S) |  |  | Financiamiento (U$S) |  |  | VALOR TOTAL | Financiamiento (U$S) |  |  | VALOR TOTAL
|  | FOCEM | CLE | CLNE | FOCEM | CLE | CLNE |  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente I | Adquisiciones previstas en el PA | 96147 | 21127 | 12490 | 35 | 0 | 8081 | 8116 | 96182 | 21127 | 20571 | 137880
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente II | Adquisiciones previstas en el PA | 58757 | 0 | 5748 | 625 | 0 | 190 | 815 | 59382 | 0 | 5938 | 65320
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componente III | Adquisiciones previstas en el PA | 132400 | 0 | 15916 | 44874 | 0 | 1635 | 46509 | 177274 | 0 | 17551 | 194825
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoría |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
Imprevistos |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
TOTAL |  | 287304 | 21127 | 34154 | 80534 | 0 | 9906 | 90440 | 367838 | 21127 | 44060 | 433025