TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA

DE PROYECTOS FOCEM

REF: FOCEM/16/21 - Convocatoria para la realización de la Auditoría Externa Integral Final del Proyecto FOCEM "Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR"- a cargo de la Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) de Brasil.

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC) Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los proyectos que se ejecuten estarán sujetos a auditorías externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a auditorías externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al finalizar el Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas de auditoría que ejecutarán las referidas auditorías externas. Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, para llevar a cabo los trabajos de auditoría, la UTF deberá contratar auditores que integren dicho Registro.

La selección del auditor externo se hará por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditores Externos del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la auditoria de cada Proyecto.

Las auditorías de Proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 02/18 y N° 06/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoría externa de Proyectos FOCEM y Guía de Auditoría Externa de los Proyectos FOCEM), disponibles en el sitio web del Fondo (www.focem.mercosur.int).

A.2.	Nacionalidad o residencia de los auditores externos

El Art. 77 numeral 2 del Reglamento del FOCEM establece que los auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado Beneficiario del Proyecto. En el caso de los Proyectos FOCEM del Programa IV de Fortalecimiento Institucional, no es aplicable la mencionada pauta de nacionalidad.

A.3.	Contexto de Emergencia Sanitaria COVID-19

En el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso), lo que incluye obligatoriedad de cuarentena, examen hisopado, entre otros.

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR”, se encuentra finalizado.

De acuerdo con lo establecido por la reglamentación vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realización de la auditoría externa integral final.

B.2.	Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM “Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR” ha sido aprobado por Decisión CMC Nº 09/10 en el marco del Programa: 1I. Programa de Desarrollo de la Competitividad; Componente II, subcomponente iv) Desarrollo de cadenas productivas en sectores económicos dinámicos y diferenciados. Fue ejecutado por la Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) de Brasil.

Con fecha 16/12/2010 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF N°10/10) que dio inicio a su ejecución. Los términos y condiciones de este convenio pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos” / “Convenios de Financiamiento”.

La finalidad del proyecto es potenciar el crecimiento e integración de la cadena productiva automotriz del MERCOSUR. Su propósito es fortalecer la competitividad de pequeños proveedores de autopartes del MERCOSUR, viabilizar la sustitución de las importaciones y aumentar las exportaciones a través de la capacitación tecnológica y el acceso a oportunidades de negocios de las empresas.

Se ejecutó a través de los siguientes componentes básicos:

1. Desarrollo de la competitividad de proveedores

2. Acceso a oportunidades de negocios

3. Difusión tecnológica

4. Gestión y monitoreo del Proyecto

B.3.	Localización geográfica del Proyecto

Las oficinas de gestión del Proyecto, seguimiento e información contable se encuentran en la ciudad de Brasilia, Brasil.

B.4.	Matriz de financiamiento

Según el COF, el financiamiento del Proyecto se realizó de acuerdo a las siguientes fuentes de recursos autorizadas:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO US$ |  |
| --- | --- | --- |
| APORTE FOCEM | 2.960.881 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL (Elegible) | 587.624 |  |
| CONTRAPARTIDA LOCAL (No Elegible) | 380.738 |  |
| TOTAL | 3.929.244 |  |

B.5.	Desembolsos y rendiciones de cuentas

Los desembolsos de recursos FOCEM y sus correspondientes rendiciones de gastos fueron los que siguen:

|  | Fecha Desembolso | US$ DESEMB. | Fecha Rendición | US$ RENDIC. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/05/2011 | 392.924 | 16/12/2013 | 300.726 |
| 2 | 19/12/2013 | 1.719.009 | 22/04/2016 | 1.309.246 |
| 3 | 14/06/2016 | 709.053 | 11/11/2021 (*) | 857.527 |
| Total |  | 2.820.988 |  | 2.467.499 |

(*) La rendición fue analizada y aprobada por el equipo técnico de la UTF el 11/11/2021; se aguarda al cierre de los trabajos de auditoría para incluir ajustes, si los hubiera, y proceder a la aprobación final.

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la auditoría externa integral final del Proyecto “Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR”, a cargo de la Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) de Brasil, por el período comprendido entre el 01/04/2015 (fecha de corte de la auditoría externa integral intermedia) y el 11/11/2021 (fecha en que la rendición de cuentas final fue aprobada por el área técnica de la UTF, estando pendiente la aprobación final una vez se conozcan los resultados de la auditoría final que se convoca).

Cabe señalar que los gastos efectivos (registros en el Sistema de rendición de Cuentas) van hasta el año 2019.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoría, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa vigente y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Auditoría Externa a realizar sobre cualquier Proyecto ejecutado en el ámbito del FOCEM debe ser de carácter integral, para lo cual incluye: inspecciones físicas in situ, revisión de los resultados de la auditoría interna, auditoría operacional (indicadores físicos y de impacto), contable, financiera y de cumplimiento de otros requisitos específicos diseñados para los fines de cada Proyecto.

Se deberá proporcionar información/opinión del relevamiento de:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico (MML);

- evaluación de productos y resultado relacionados con el Proyecto;

- los Estados Financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- las rendiciones de cuentas presentadas al FOCEM;

- el sistema de registro de la documentación relevante del proyecto; sistema de registro contable y presupuestario de los ingresos y gastos del proyecto; cumplimiento de autorizaciones;

- la gestión global del Proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de las empresas contratadas;

- la aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08).

Se espera que el informe del auditor incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impidan el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la oportunidad de la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

La documentación básica del Proyecto será suministrada por la UTF al auditor seleccionado. Igualmente, el OE es el responsable de suministrar toda la información requerida.

E.- CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

E.1.	Equipo de trabajo

Para la realización de la auditoria externa integral final del Proyecto FOCEM “Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR”, se requiere:

- Un profesional o equipo auditor con perfil en Ciencias Contables, con amplia experiencia en Auditoría de Proyectos y con conocimiento en:

- sistemas de administración financiera y control en alguno de los Estados Parte del MERCOSUR;

- estructura del tejido empresarial PyME en MERCOSUR y/o haya tenido experiencia en proyectos de internacionalización, y/o proyectos con pequeñas y medianas empresas.

- Un Nexo que será el contacto con la UTF, que podrá ser el profesional  independiente o alguno del equipo auditor.

E.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa integral final es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos. Se estima que los trabajos se realizarán a partir de la primera semana de febrero de 2022.

Se espera una permanencia mínima presencial del auditor de entre 3 y 4 días hábiles en oficinas del auditado.

La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados de la auditoría, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

E.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los gastos que demande el trabajo, como desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de sus integrantes en todo momento.

E.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoria, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en los TDR

E.5.	Lugar de trabajo

Durante la ejecución del contrato, se espera que el equipo auditor se traslade al lugar donde se ejecuta el Proyecto (Brasilia) a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de Auditoria.

El Auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaría del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con el equipo técnico de la UTF sobre los Términos de Referencia (TDR) de la Auditoria Externa y sobre aspectos básicos del Proyecto, así como para la firma del contrato.

También puede realizarse la reunión bajo modalidad remota. En este caso, la vía escaneada del contrato firmado por el titular o representante legal de la empresa auditora seleccionada, debidamente identificado, podrá ser enviada por correo electrónico a la UTF, quien realizará los trámites internos correspondientes y devolverá por la misma vía el contrato firmado por la Dirección de la Secretaría del MERCOSUR.

Se recuerda que, en el actual contexto de emergencia sanitaria mundial, es total responsabilidad de los profesionales auditores realizar su propia evaluación de la situación, requisitos y tiempos que conlleve el cumplimiento de las disposiciones del país de origen y destino para la movilidad de las personas (tanto en el ingreso como en el egreso).

F.- INSCRIPCIONES

F.1.	Plazo de presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la auditoría externa integral final del Proyecto FOCEM “Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR” a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int  hasta el día 14 de enero de 2022, inclusive.

F.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 7 de enero de 2022, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

F.3.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá:

1)  Remitir firmado el “Formulario de Declaración” que presenta evidencia firmada sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidos y declaración que la información es fidedigna;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Partes y, en especial, las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

G.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma. En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, 2 de diciembre de 2021.