TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS PROYECTOS FOCEM

REF: SM/FOCEM/05/24: Convocatoria para la realización de la Auditoría Externa Integral de Medio Término del Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud” en su ejecución en Paraguay a través del Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y el Centro de Desarrollo para la Investigación Científica (CEDIC).

A.- ANTECEDENTES

A.1.	Auditorías Externas de Proyectos financiados por el FOCEM

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) ha sido creado por las Decisiones del Consejo Mercado Común Nº 45/04 y Nº 18/05, y aprobada su continuidad por Dec. CMC N°22/15, con el fin de financiar los siguientes Programas: I) Programa de Convergencia Estructural, II) Programa de Desarrollo de la Competitividad, III) Programa de Cohesión Social y IV) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.

El artículo 17 de la Decisión CMC Nº 18/05, establece que los Proyectos que se ejecuten estarán sujetos a Auditorías Externas. Conforme al artículo 77.1 del Reglamento FOCEM (Dec. CMC Nº 01/10 y N° 35/15) todos los Proyectos aprobados deberán ser sometidos a Auditorías Externas, como mínimo al verificarse el 50% (cincuenta por ciento) de su ejecución financiera, e inmediatamente al final del Proyecto.

La Decisión CMC Nº 44/08 establece que la Unidad Técnica FOCEM (UTF) es responsable de la elaboración, administración y actualización de un Registro de Auditores Externos, integrado por profesionales independientes, instituciones y empresas reconocidas de Auditoría que ejecutarán las referidas Auditorías Externas.

Según el artículo 77.2 del Reglamento FOCEM, la UTF deberá contratar Auditores que integren su Registro de Auditores Externos para llevar a cabo las Auditorías Externas que se dispongan.

La selección del Auditor Externo se hará por el procedimiento de concurso de precios entre los integrantes del Registro de Auditoria del FOCEM que, con base en el análisis de la información documental disponible en el Registro, obtengan la máxima calificación y experiencia comprobada para la Auditoria de cada Proyecto.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del FOCEM, se tendrá en consideración que los auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del proyecto.

Las auditorías de proyectos FOCEM deberán además ser realizadas con base en los Instructivos de Procedimiento N° 02/18 y N° 06/12 (Procedimiento para la contratación y trabajos de auditoria externa de proyectos FOCEM y Guía de Auditoría Externa de los proyectos FOCEM).

B.- EL PROYECTO

B.1.	Auditoría Externa a realizar

El Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud” es un Proyecto Pluriestatal que se ejecuta en los cuatro Estados Partes fundadores del MERCOSUR. En esta oportunidad corresponde realizar la auditoría externa integral de medio término de la ejecución del Proyecto en territorio paraguayo. A la fecha se ha desembolsado a dicho país más del 60% de los recursos FOCEM aprobados, habiendo ejecutado efectivamente el 31% de dichos fondos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por la reglamentación FOCEM vigente, se procede a realizar la presente convocatoria con el fin de seleccionar al auditor externo para la realización de una auditoría externa integral de medio término al Proyecto de referencia en su ejecución en Paraguay.

B.2. Descripción del Proyecto

El Proyecto FOCEM Pluriestatal “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud” fue aprobado por la Decisión CMC Nº17/11 (junio 2011) en el marco del Programa II. Programa de Desarrollo de la Competitividad, componente i) generación y difusión de conocimientos tecnológicos dirigidos a sectores productivos dinámicos.

En Paraguay es ejecutado por el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y el Centro para el  Desarrollo de  Investigación Científica (CEDIC).

Con fecha 20/12/2011 se firmó el Convenio de Financiamiento (COF N°03/11) que dio inicio a la ejecución del Proyecto. Asimismo, el COF del Proyecto recibió tres adendas, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Adenda Nº1 (06/09/2027) – eliminó la construcción del Bioterio en Asunción, se incorporaron las memorias descriptivas y planos de espacios de investigación y laboratorios a construir en Paraguay y Uruguay, se detalló el equipamiento a adquirir y se aprobó la ampliación de recursos FOCEM para los cuatro Estados participantes en el proyecto.

- Adenda Nº2 (01/04/2020) – en el marco de la emergencia mundial causada por la pandemia COVID-19, se aprobaron recursos FOCEM adicionales para los cuatro Estados beneficiarios del proyecto, bajo condiciones excepcionales de ejecución, y se creó una reserva de créditos FOCEM para atender nuevas demandas que pudieran surgir en el período de pandemia.

- Adenda Nª3 (06/06/2024) – se aprobaron recursos FOCEM adicionales para Argentina y Uruguay y se formalizó para todos los Estados Partes el uso de créditos realizado contra la reserva oportunamente creada para emergencia COVID-19.

Los términos y condiciones de este Convenio y sus Adendas pueden ser consultados en nuestra página web www.focem.mercosur.int, menú superior “Normativas”, opción “Tipos” / “Convenios de Financiamiento”.

El propósito del Proyecto es formar una Red de Institutos de investigaciones en biomedicina para abordar en forma coordinada un problema de salud común a los Estados Partes del MERCOSUR, el estudio de aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos de enfermedades degenerativas.

El cumplimiento de este objetivo se planificó a través de la ejecución de los siguientes componentes:

- Investigación científica;

- Formación de recursos humanos a través de posgrado;

- Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios;

- Incubadora de empresas (ejecución únicamente en Uruguay).

La Matriz de Marco Lógico (MML) aprobada para el proyecto, presenta de manera detallada las actividades planificadas para ejecutar cada componente en cada Estado Parte.

B.3.	Localización geográfica

El proyecto se desarrolla en los cuatro Estados Partes fundadores del MERCOSUR. En el caso de la auditoría a realizar en territorio paraguayo, tanto la documentación contable, como los expedientes y las obras ejecutadas se encuentran en Asunción.

B.4.	Matriz de Financiamiento

El financiamiento del Proyecto para su ejecución en Paraguay se aprobó de acuerdo con las siguientes fuentes, según el COF N°03/11 y las subsiguientes adendas:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | COF Nº03/11 | Adenda 1 | Adenda 2 | Adenda 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APORTE FOCEM | 2.113.356 | 2.502.466 | 3.022.446 | 3.169.983 |
| CONTRAPARTIDA LOCAL ELEGIBLE | 598.550 | 833.821 | 833.821 | 833.821 |
| CONTRAPARTIDA LOCAL NO ELEGIBLE | 299.900 | 666.965 | 672.555 | 672.555 |
| MONTO TOTAL PARAGUAY – US$ | 3.011.806 | 4.003.232 | 4.528.822 | 4.676.359 |

B.5. 	Desembolsos y rendiciones

Los desembolsos de recursos FOCEM remitidos a Paraguay y sus rendiciones de gastos aprobadas en el período a auditar fueron los que siguen:

| Desembolsos FOCEM otorgados |  |  | Rendiciones de Cuentas aprobadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha envío | Concepto | US$ | Fecha aprobación | Concepto | US$ |
| 20/12/2012 | 1º | 5.000 | 07/05/2013 | 1º | 4.227,67 |
| 30/07/2013 | 2º | 63.500 | 11/07/2014 | 2º | 63.219,09 |
| 16/09/2014 y 23/03/2018 | 3º | 1.231.617 | -- | -- | -- |
| 08/01/2018 | Coord. Contab. | 22.500 | -- | -- | -- |
| 02/04/2020 | Covid-19 | 520.000 | -- | -- | -- |
| 14/10/2020 | Covid-19 | 147.537 | -- | -- | -- |
| 03/07/2023 | Coord. Contab. | 4.000 | -- | -- | -- |
| TOTAL |  | 1.994.154 |  |  | 67.446,76 |

La rendición de cuentas Nº1 fue presentada a la UTF en formato físico (copia de la documentación de gastos y estados bancarios) y con el detalle de 8 registros de gastos. La rendición de cuentas Nº2, fue presentada a través del software del Sistema de Rendición de Cuentas (SRC) y consta de 81 registros. La rendición de cuentas N°3, en estado de corrección por el Organismo Ejecutor, cuenta actualmente con 388 registros de gastos.

Cabe señalar que los gastos ejecutados entre la aprobación de la última rendición de cuentas y el 31/07/2024 también deberán ser auditados (de acuerdo con la documentación que conste en el Organismo Ejecutor), aunque sean gastos aun no presentados para aprobación de la UTF.

Las partidas desembolsadas para los servicios de coordinación contable del proyecto en su conjunto fueron girados, previa solicitud de Paraguay, al Organismo Ejecutor de Argentina o de Uruguay, encargados oportunamente de dichas actividades.

B.6.  	Acciones del Proyecto en Paraguay

Entre las acciones del proyecto en Paraguay, se destaca la construcción de un Laboratorio de Bioseguridad Tipo II en terreno del LCSP, para lo cual el Organismo Ejecutor cumplió un proceso de Licitación Pública Nacional. Asimismo, se llevó adelante una Licitación Pública Internacional para la contratación del servicio de fiscalización de las obras y puesta en marcha del Laboratorio. Si bien la obra del Laboratorio ha sido finalizada aún quedan varios detalles por finalizar para dar cumplimiento al contrato, debido a ello,  a la fecha no ha sido aprobada la entrega provisoria de la misma. Actualmente se encuentra en andamiento el proceso de Licitación Pública Internacional para la adquisición de equipos laboratoriales a ser instalados en el Laboratorio construido.

En el CEDIC, las acciones del Proyecto se centraron en la construcción de un Laboratorio Multiuso. Asimismo, se adquirieron equipos varios para su instalación en dicho Centro.

Adicionalmente, Paraguay ha formado parte de las investigaciones en red coordinadas en el marco del Proyecto y ha concretado publicaciones científicas producto de las investigaciones. Asimismo, científicos paraguayos han concretado cursos de capacitación en áreas de interés para el Proyecto.

Finalmente, el Proyecto ha financiado la realización de un doctorado en el área de Ciencias de la Salud dictado por la fundación Osvaldo Cruz  de Brasil y del cual participan 11 investigadores paraguayos.

B.7. 	Auditorías externas e internas

Si bien el Proyecto ya ha recibido auditorías externas en otros Estados Partes, el proceso que se convoca es el primero a ejecutar en Paraguay. Según la información del OE de dicho país, el Proyecto recibió una Auditoría interna en agosto de 2018.

B.8.	Inspecciones Técnicas

Las obras de construcción del Laboratorio de Bioseguridad Tipo II fueron inspeccionadas a través de 6 (seis) instancias de control de avance entre noviembre 2019 y junio 2023. El servicio de inspección fue contratado por la UTF como resultado del lanzamiento de una Convocatoria a especialistas de la que resultó seleccionado el Arq. Alejandro Bianchi, de nacionalidad argentina.

Vale señalar que, como producto del 6° informe de inspección técnica, realizada a fines de junio de 2023, se recomendó al OE no proceder a aprobar la entrega provisoria de las obras hasta tanto la empresa fiscalizadora no emitiera un informe detallado en el que consten cumplidas todas las observaciones realizadas por el inspector.

C.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA EXTERNA A CONTRATAR

Realizar la auditoría externa integral del Proyecto “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud” en su ejecución en Paraguay a cargo del Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y con acciones en el CEDIC, por el período comprendido entre el 20/12/2011 (fecha de firma del COF del proyecto) y el 31/07/2024.

Vale señalar que el primer gasto rendido por Paraguay corresponde a un pago de enero de 2013.

D.- PRODUCTO ESPERADO

El auditor contratado deberá presentar un Informe de Auditoría, donde emitirá una opinión respecto de la ejecución y gestión del Proyecto de referencia, conforme lineamientos suministrados por la normativa FOCEM vigente sobre el tema y los requerimientos particulares que pueda realizar la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La auditoría externa a realizar será de carácter integral, para lo cual debería incluir inspecciones físicas in situ, auditoría operacional (indicadores físicos de cumplimiento de productos esperados), auditoría contable, financiera y de cumplimiento de otros requisitos específicos diseñados para los fines del proyecto.

La Auditoría deberá incluir la evaluación de productos y resultados relacionados con el Proyecto.

En particular se deberá proporcionar información sobre:

- el cumplimiento de los diferentes niveles de la Matriz de Marco Lógico (MML);

- estados financieros y su consistencia con los saldos bancarios;

- el sistema de registro/archivo/disponibilidad de la documentación relevante del proyecto;

- la pertinencia y razonabilidad de las especificaciones técnicas seleccionadas por el Organismo Ejecutor en virtud de cada proceso de adquisición / contratación, así como las modificaciones planteadas mediante Convenios Modificatorios;

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la/s empresa/s contratadas;

- aplicación de la Guía de Visibilidad del FOCEM (Decisión CMC N°04/08);

- rendiciones de cuentas presentadas a la UTF y gastos posteriores que correspondan, de acuerdo  período que abarca la auditoría.

Se espera que el informe incluya comentarios y/o descargos del Organismo Ejecutor correspondiente, realizados en coordinación con la Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF).

La UTF entregará al auditor seleccionado la documentación básica de trabajo, siendo responsabilidad del Organismo Ejecutor brindar toda la información y documentación de respaldo requerida a los efectos de garantizar el buen desarrollo de la auditoría.

Es responsabilidad del auditor informar inmediatamente a la UTF sobre la existencia de limitaciones en el alcance de su trabajo que impida el cumplimiento de su contrato en forma cabal. La UTF analizará la información suministrada y adoptará las medidas necesarias.

E.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES

Asimismo, la Unidad Técnica FOCEM (UTF) requiere del auditor atienda  los siguientes puntos:

- verificar equipos ya adquiridos en el marco del Proyecto, su instalación de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes e identificación en los términos de la Guía de Visibilidad (Dec. CMC N° 04/08);

- evaluar las obras de los laboratorios, uno en el CEDIC y uno en el LCSP, en relación con el cumplimiento de las normativas vigentes en bioseguridad aplicables a los tipos de laboratorio construidos. verificar cumplimiento de indicaciones de la 6° inspección técnica en el marco de las obras del Laboratorio ejecutas en el LCSP,  realizada en el año 2023;

- verificar estado de situación de la recepción de obras del Laboratorio de LCSP y evaluar acuerdos alcanzados con la empresa contratista, así como recomendar cursos de acción a seguir;

- recomendaciones de oportunidades de mejora y / o lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos del sector salud pública;

- control de adquisiciones y / o procesos de contrataciones realizados en el marco de la emergencia por la pandemia COVID-19. Cumplimiento del procedimiento establecido en la Dec. CMC N° 01/20 y en la adenda N° 2 al COF que incrementó los fondos asignados y creó la Reserva de Crédito para el proyecto, durante la pandemia. Determinación y verificación documental de la aplicación de exenciones tributarias, si las hubiese;

- Evaluar los resultados de la red de institutos de investigación en biomedicina en términos de investigaciones coordinadas, recursos humanos formados a través de postgrados y doctorados, difusión del conocimiento y publicaciones, convenios de vinculación, entre otros resultados.

F.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

F.1.	Equipo de trabajo

Para la realización de la auditoría externa integral de medio término del Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud” en su ejecución en Paraguay, se requiere:

- un profesional en ciencias económicas o contables con experiencia probada en auditoría de proyectos, que dará su opinión sobre los informes contables elaborados por el Organismo Ejecutor y sobre aspectos de control interno aplicables al Proyecto;

- un profesional con experiencia probada en auditoría de Proyectos de inversión del Sector Público, que dará su opinión sobre la obtención de los productos comprometidos para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, pudiendo ser el mismo profesional presentado en el punto anterior (opinión sobre la gestión del Organismo Ejecutor hacia la consecución de los objetivos del Proyecto);

- un ingeniero o arquitecto especializado en obras civiles de laboratorios Tipo II, en particular del área de salud. Se puntuará experiencia específica;

- Un profesional coordinador del trabajo, que será el nexo con la UTF, pudiendo ser uno de los profesionales anteriores, u otro responsable de la empresa.

F.2.	Duración

La duración prevista para la Auditoría Externa es de 45 días corridos. Se estima que los trabajos se iniciarían con la visita presencial que se estima iniciaría en la semana del 28 de octubre 2024.  La UTF tiene la facultad de extender, en caso de resultar necesario, el plazo de ejecución del contrato de auditoría. Asimismo, al recibir los resultados, podrá solicitar un informe aclaratorio de los aspectos que entienda necesarios.

F.3.	Honorarios

Los oferentes deberán expresar, en dólares americanos, los honorarios a los que, por todo concepto aspiran por la realización del trabajo descrito. Quien resulte contratado será responsable por todos los desplazamientos, gastos de viajes, cobertura médica y seguros de vida de los integrantes de su equipo, en todo momento.

Los pagos se liberarán previa emisión del respectivo documento fiscal (facturas) de conformidad con la normativa impositiva vigente en el Estado Parte del MERCOSUR donde tenga su sede o esté constituida la empresa de auditoría seleccionada, teniendo en cuenta que deberá constar en dicho documento la moneda de pago que se consignará en el respectivo contrato (dólares estadounidenses).

F.4.	Forma de Pago

El pago se realizará de la siguiente manera:

- el primer pago (30%) se abonará con la firma del contrato;

- el pago final (70%) se abonará contra la presentación del Informe final de auditoría, previo análisis de la UTF sobre el cumplimiento del contenido establecido en estos Términos de Referencia (TDR).

El contratado podrá informar su preferencia de recibir el 100% del pago a la finalización del contrato, una vez cumplido el objetivo de su contratación.

Los pagos se podrán concretar:

- vía transferencia bancaria (los gastos de salida del giro desde Montevideo estarán a cargo de la UTF; todo otro costo de bancos intermediarios, destinatarios, o diferencias de cambio, entre otros, serán de cargo del contratado).

- cheque en dólares emitido a nombre del contratado para ser cobrado en plaza Montevideo.

F.5.	Lugar de trabajo

El auditor seleccionado podrá visitar la sede de la Secretaría del MERCOSUR en Montevideo para mantener una reunión inicial con la UTF sobre los TDR de esta auditoría externa y sobre aspectos básicos del proyecto, así como para la firma del contrato. La reunión con la UTF también puede ser realizada de modo virtual.

Durante la ejecución del contrato, la empresa seleccionada deberá trasladarse a los lugares donde se ejecutan las actividades del Proyecto a fin de realizar cumplidamente todos los trabajos de auditoría.

Se espera una presencia mínima aproximada, por parte del equipo auditor seleccionado de 2 días para la visita a las obras del laboratorio en el LCSP, CEDIC y revisión de equipos adquiridos en el marco del Proyecto, así como de 2 días para la auditoría contable-financiera y de gestión.

G.- INSCRIPCIONES

G.1.	Plazo para presentación de propuestas

El Auditor Externo inscripto en el Registro de Auditores podrá manifestar su interés y hacer llegar su propuesta para los trabajos de la Auditoría Externa Integral de medio término del Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud”, en su ejecución en Paraguay, a la dirección de correo electrónico auditoriafocem@mercosur.int hasta el día  16/10/2024, inclusive.

G.2.	Plazo para consultas

Las consultas sobre la presente convocatoria y/o aspectos generales del Proyecto serán recibidas vía correo electrónico a la dirección auditoriafocem@mercosur.int, hasta el día 09/10/2024, inclusive. Las respuestas se remitirán a todos los auditores del Registro.

G.3.    Exclusión

En línea con lo establecido en el art. 77.2 del Reglamento del FOCEM (Dec. CMC 01/10), se indica que los auditores seleccionados no pueden ser de nacionalidad o residentes en el Estado beneficiario del Proyecto.

Por otra parte, no podrán presentar propuestas para la presente Convocatoria quienes hayan, directa o indirectamente, participado de la planificación, diseño, ejecución o inspección de las obras del Proyecto.

G.4.	Documentación

Para su postulación el auditor deberá (remitir en archivo abierto):

1)  El “Formulario de Declaración” firmado, que consta al final de la presente Convocatoria (versión español o portugués), que presenta evidencia sobre:

- presentación de copia de los documentos remitidos y declaración de que la información es fidedigna;

- presentación de copia de los certificados de estar al día con las obligaciones tributarias y de seguridad social exigibles en el país;

- declaración de que existe conocimiento, aceptación y cumplimiento con las disposiciones en esta materia en los Estados Parte y en especial las que regulan la actividad para el MERCOSUR.

- declaración de que no hay datos de vuestra empresa a modificar en el Registro de Auditores

Externos FOCEM (y su detalle, en caso de existir);

- declaración de cumplir y de haber leído y aceptado las bases contenidas en el presente llamado;

- identificación de las personas que intervendrán en la Auditoría Externa en cuestión (en caso de incorporar nuevas, se deberá proporcionar información completa de cada una de ellas de acuerdo a lo previsto para la inscripción individual al Registro).

2) La cotización de honorarios deberá realizarse, en hoja membretada, escaneada, con firma original de quien represente a la firma, aclaración de firma y fecha, en un archivo comprimido, a la dirección auditoriafocem@mercosur.int (archivo comprimido con sistema WINRAR protegido con contraseña alfanumérica).

El envío de la contraseña a la UTF deberá ser realizado en forma posterior, a expreso pedido de la referida Unidad, cuando así sea solicitado luego de la fecha de cierre del concurso.

H.- SELECCIÓN

El proceso de selección estará a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y podrá ser anulado por la misma. En caso de duda sobre alguna situación particular o de cualquier cuestión suscitada en el ámbito del proceso de selección, la UTF dispone de competencia para resolverla en forma definitiva.

La UTF publicará en la página Web del FOCEM el nombre del auditor/empresa seleccionada.

Montevideo, 1° de octubre de 2024.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

PARA PRESENTACIÓN A CONVOCATORIA A AUDITORÍA EXTERNA

DE PROYECTOS FOCEM

Con relación a la Convocatoria N° 05/24 para la Auditoría Externa Integral de Medio Término del Proyecto FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud”, en su ejecución en Paraguay, DECLARAMOS:

- Que la información suministrada en nuestra propuesta, así como los documentos anexados sobre nuestra empresa, sus profesionales, experiencia, etc., son fidedignos;

- Que no se han modificado datos de nuestra empresa; en caso de haber ocurrido modificaciones, estamos adjuntando la ficha de nuestra empresa con las actualizaciones correspondientes;

- Que la información presentada tiene el carácter de declaración jurada, por lo cual, asumimos la responsabilidad respecto a su veracidad. La constatación de falsedades en la información como en los documentos será causal de descalificación del Registro, de los procesos de convocatoria o rescisión contractual, según corresponda, con aplicación de daños y perjuicios y sanción de suspensión o exclusión;

- Que conocemos, aceptamos y cumplimos con las disposiciones en materia de ejercicio profesional y las disposiciones que regulan la actividad en los Estados Partes del MERCOSUR;

- Que hemos leído, aceptamos y cumplimos con las bases contenidas en el llamado al Registro de Auditores Externos de Proyectos FOCEM para la realización de auditorías externas de los Proyectos financiados por dicho Fondo;

- Que hemos leído, aceptamos y cumplimos con las bases de la Convocatoria a auditores en cuestión;

- Que no hemos omitido información que pueda considerarse de interés o determinante para la toma de decisiones de la UTF sobre la presente Convocatoria;

- Que aceptamos en forma definitiva todas las decisiones que sobre normas del Registro, criterios de las convocatorias y juicios individuales, adopte la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

- Que el equipo auditor designado para realizar la auditoría, en caso de ser seleccionados, estará integrado por:

| Nombre | Profesión/Especialización | Indicar: Trabajo presencial y redacción de informe, trabajo de apoyo en oficinas locales, coordinación desde oficinas, coordinación presencial, etc. |
| --- | --- | --- |

EMPRESA:

FIRMA DEL RESPONSABLE: ……………………………. ACLARACIÓN:………………………

LUGAR…………………  FECHA……./……/…..

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO

PARA APRESENTAÇÃO À CONVOCATÓRIA DE AUDITORIA EXTERNA

DOS PROJETOS FOCEM

Em relação à Convocatória nº 05/24 para a Auditoria Externa Intermediária Integral do Projeto FOCEM “Investigação, educação e biotecnologias aplicadas à saúde”, em sua execução no Paraguai, DECLARAMOS:

- Que as informações fornecidas em nossa proposta, bem como os documentos anexos sobre nossa empresa, seus profissionais, experiência, etc., são confiáveis;

- Que os dados da nossa empresa não foram modificados; em caso de modificações, estamos anexando nosso arquivo (ficha) da empresa com as atualizações correspondentes;

- Que as informações apresentadas têm o caráter de uma declaração juramentada, pela qual assumimos a responsabilidade por sua veracidade. A constatação de falsidades nas informações e nos documentos será motivo de desclassificação do Registro, dos processos de convocação ou rescisão contratual, conforme o caso, com a aplicação de indenização e a sanção de suspensão ou exclusão;

- Que conhecemos, aceitamos e cumprimos as disposições sobre o exercício profissional e as disposições que regulam a atividade nos Estados Partes no MERCOSUL;

- Que limos, aceitamos e cumprimos as bases contidas na Convocatória para pertencer ao Registro de Auditores Externos de Projetos FOCEM para a execução de auditorias externas dos Projetos financiados pelo referido Fundo;

- Que limos, aceitamos e cumprimos os termos e condições da Convocatória de Auditoria em questão;

- Que não omitimos informações que possam ser consideradas de interesse ou decisivas para a tomada de decisão da UTF sobre esta Convocatória;

- Que aceitamos definitivamente todas as decisões sobre as regras do Registro, critérios para as convocatórias e julgamentos individuais adotados pela Unidade Técnica FOCEM (UTF).

- Que a equipe de auditoria designada para realizar a auditoria, se selecionada, será composta por:

| Nome | Profissão/Especialização | Indicar: Trabalho presencial e redação de relatórios, trabalho de apoio em escritórios locais, coordenação de escritórios, coordenação presencial, etc. |
| --- | --- | --- |

EMPRESA:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:.........................................ACLARAÇÃO:...............................

LUGAR...............................  DATA......./....../..........

Se consideran los montos presentados en las rendiciones de cuentas 1 a 3.