## Anexo I PA
NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de la Infraestructura Informática de la SM y del Portal Web del MERCOSUR
N° COF: | 02/23
ORGANISMO EJECUTOR: Secretaría del MERCOSUR
N° VERSIÓN: | 2
N° Adquisición | Descripcion de la adquisicion | Componente/Actividad |  | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total |  | Financiamiento US$ |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[7 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Servicio de rediseño del Portal Web del MERCOSUR | 6.1 | Rediseñar el Portal Web del MERCOSUR | 1 | 32400 | 39528 | 32400 |  | 7128 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | no iniciada
2 | Servicio de Actualización de Cableado de Red de la SM | 4.2 | Adecuar cableado de red | 1 | 58050 | 58050 | 58050 |  | 0 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-08-01 | Concluida
3 | Adquisición de Servidores de Procesamiento y elementos de interconexión y licencias de software de virtualización | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados | 3 servidores de procesamiento, 2 swiches de interconexión, 1 pack de licencias de virtualización | 139320 | 139320 | 139320 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | no iniciada
4 | Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles | 3.1 | Actualizar Dispositivos de microinformática conforme estándar | 36 computadoras de escritorio, 14 computadoras portátiles | 81000 | 81000 | 81000 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | no iniciada
5 | Adquisición de Almacenamiento para respaldos y licencias de software especifico para realizarlos | 2.2 | Adecuar sistema de respaldo | 1 Servidor deduplicador, 1 pack de licencias de software de respaldo acorde a cargas de trabajo | 66960 | 66960 | 66960 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | no iniciada
6 | Adquisición de dispositivos de red cableada e inalámbrica | 4.1 | Actualizar dispositivos de red | 2 switches de núcleo, 6 switches de distribución, 10 access point | 117018 | 117018 | 117018 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | no iniciada
7 | Adquisición de dispositivos de seguridad perimetral de la red | 5.1 | Actualizar dispositivos de seguridad perimetral | 2 Firewalls de Nueva Generación | 32400 | 32400 | 32400 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | no iniciada
8 | Servicio de 12 meses de Consultoría en Seguridad de la Información | 5.2 | Desarrollar politicas de seguridad de la información | 1 | 21600 | 26352 | 21600 |  | 4752 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | no iniciada
9 | Adquisición de Servidor de Almacenamiento Centralizado | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados | 1 Servidor de almacenamiento All-Flash | 81000 | 81000 | 81000 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-05-01 | no iniciada
10 | Adquisición de Dispositivos de Contingencia | 2.1 | Implementar Sitio de Recuperación de Desastres | 1 Servidor de procesamiento y almacenamiento, 1 Firewall | 52920 | 52920 | 52920 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-08-01 | no iniciada
11 | Adquisición de Elementos y Dispositivos para Salas de Videoconferencias | 3.2 | Adecuar tecnología para videoconferencias | proyectores, cámaras para videoconferencia, parlantes y micrófonos | 23760 | 23760 | 23760 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-08-01 | no iniciada
12 | Adquisición de Dispositivos para digitalización y almacenamiento de documentos | 3.3 | Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 1 servidor de almacenamiento en red, 2 escáneres de alta velocidad | 34560 | 34560 | 34560 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-08-01 | no iniciada
Referencias:
En la adquisición 11 no se especificaron cantidades, según documento del proyecto: "Existe un inventario de equipos actuales que se encuentra en el Anexo II del documento del proyecto, en el cual se indican los reemplazos de los dispositivos que sean defectuosos o se encuentren obsoletos por limitaciones de funcionalidades. No obstante, podrían surgir otros criterios que se identifiquen durante la ejecución del proyecto".
Además en dicho inventario del Anexo II, los elementos correspondientes a computadoras, access point y switch no se consideran dentro de esta adquisición.

## Anexo II-Conciliación
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones |  | Financiamiento US$ |  |  | VALOR TOTAL
|  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1 | C 1 - Alta Disponibilidad de Servicios Implementada | 220320 | 0 | 0 | 220320
| 1.1 Implementar servidores y licencias adecuados | 220320 |  |  | 220320
| C 1 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Componente 2 | C 2 - Respaldo de la información corregido | 119880 | 0 | 0 | 119880
| 2.1 Implementar Sitio de Recuperación de Desastres | 52920 |  |  | 52920
| 2.2 Adecuar sistema de respaldo | 66960 |  |  | 66960
| 2.3 Establecer planes de continuidad | 0 |  |  | 0
| C 2 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Componente 3 | C 3 - Equipamiento informático adecuado para el cumplimiento de tareas | 139320 | 0 | 0 | 139320
| 3.1 Actualizar Dispositivos de microinformática conforme estándar | 81000 |  |  | 81000
| 3.2 Adecuar tecnologías para videoconferencias | 23760 |  |  | 23760
| 3.3 Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 34560 |  |  | 34560
| C 3 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Componente 4 | C 4 - Red de datos eficiente | 175068 | 0 | 11880 | 186948
| 4.1 Actualizar dispositivos de red | 117018 |  |  | 117018
| 4.2 Adecuar cableado de red | 58050 |  | 11880 | 69930
| C 4 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Componente 5 | C 5 - Seguridad de la Información eficiente | 54000 | 0 | 4752 | 58752
| 5.1 Actualizar dispositivos de seguridad perimetral | 32400 |  |  | 32400
| 5.2 Desarrollar politicas de seguridad de la información | 21600 |  | 4752 | 26352
| C 5 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Componente 6 | C 6 - Portal Web del MERCOSUR Actualizado | 32400 | 0 | 7128 | 39528
| 6.1 Rediseñar el Portal Web del MERCOSUR | 32400 |  | 7128 | 39528
| C 6 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 0
Gastos No Elegibles |  |  |  | 23760 | 23760
Otros gastos no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 6240 | 6240
Auditoría |  | 20000 |  |  | 20000
Imprevistos |  | 50000 |  |  | 50000
TOTAL |  | 810988 |  | 30000 | 840988