## PA
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón
N° COF: 01/25 N° ADD: -
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
N° VERSIÓN: 01/25
Plan de Adquisiciones (PA)
N.º Adquisición | Descripción de la adquisición | Componente / Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Financiamiento US$ |  |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[6 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Selección y Contratación de servicios de Consultoria para la Revisión del Proyecto | Componente 1. Centro de Frontera con Infraestructura Física mejorada. | Global | 683313 | 683313 | 493112 | 108203 | 81998 | LPI | 2025-09-01
1.1 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón |  | Global | 657031 | 657031 | 474146 | 104041 | 78844
1.2 | Provisión de equipos para la Fiscalización de la Revisión del Proyecto: movilidad, notebook. |  | Global | 26282 | 26282 | 18966 | 4162 | 3154
2 | Selección y Contratación de la Empresa Constructora para el Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón |  | Global | 42908636.2498 | 42908636.2498 | 30351594 | 6660006 | 5897036.2498 | LPI | 2026-06-01
3 | Selección y Contratación de servicios de Consultoría para la Fiscalización del Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón |  | Global | 1682345.7552 | 1682345.7552 | 1214063.9803 | 266400.2883 | 201881.4866 | LPI | 2026-06-01
4 | Contratación de la Empresa Consultora para la Ejecución del Plan de Comunicación y Visibilidad | Componente 2. Plan de Visibilidad y Comunicación implementado | Global | 126055 | 126055 | 55528 | 53600 | 16927 | LPI | 2026-03-01
5 | Selección y contratación de Empresa Consultora para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto | Componente 3. Plan Gestión Ambiental (PGA) implementado | Global | 427157 | 427157 | 197881 | 178017 | 51259 | LPI | 2026-06-01
6 | Selección y Contratación de Consultores | Componente 4. Unidad Nacional Ejecutora conformada | Global | 346911.958 | 346911.958 | 0 | 305519.0539 | 41392.9041 | CD | 2025-05-01
7 | Selección y Contratación de empresas para el Acondicionamiento de las Oficinas de la Unidad Nacional Ejecutora FOCEM del MOPC |  | Global | 51570.3022 | 51570.3022 | 38677.7267 | 6704.1393 | 6188.4363 | Menor Cuantía | 2025-06-01
7.1 | Lote 1: Adquisición de muebles y mobiliario. |  | Global | 5000 | 5000 | 3750 | 650 | 600
7.2 | Lote 2: Adquisición y suscripción de Softwares para modelación de estructuras, infraestrucruras y cálculos. |  | Global | 30000 | 30000 | 22500 | 3900 | 3600
7.3 | Lote 3: Adquisición de equipos, accesorios y mantenimiento de los equipos informaticos. |  | Global | 16570.3022 | 16570.3022 | 12427.7267 | 2154.1393 | 1988.4363
Riesgos
1. Disponibilidad oportuna de recursos de fondos de contrapartida local
2. Factores climáticos.
3. Ajustes significativos durante la revisión del proyecto.
4. Retrasos en los acuerdos interinstitucionales y en la Mesa Técnica de Trabajo-Puerto Falcón del Grupo Técnico Mixto Infraestructura Argentina Paraguay (GTM).
5. Cambios en las políticas publicas o gubernamentales.
6. Imprevistos durante la ejecución de la obra.

## Conciliación
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones | Financiamiento US$ |  |  | VALOR TOTAL
| FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1. Centro de Frontera con Infraestructura Física mejorada. | 32058769.9803 | 7034609.2883 | 6180915.7364 | 45274295.0051
Componente 2. Plan de Visibilidad y Comunicación implementado | 55528 | 53600 | 16927 | 126055
Componente 3. Plan Gestión Ambiental (PGA) implementado | 197881 | 178017 | 51259 | 427157
Componente 4. Unidad Nacional Ejecutora conformada | 38677.7267 | 312223.1932 | 47581.3403 | 398482.2602
TOTAL | 32350856.707 | 7578449.4815 | 6296683.0768 | 46225989.2652