## PA Anexo I
PLAN DE ADQUISICIONES IPPDH FOCEM III
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la institucionalidad regional del MERCOSUR para afrontar contextos críticos y de emergencia (pandemia y postpandemia) con políticas públicas con perspectiva de derechos humanos
N° COF: 01/23
ORGANISMO EJECUTOR: IPPDH MERCOSUR
N° VERSIÓN: 4
N° Adquisición | Descripción de la Adquisición | Componente/Actividad |  | Nomenclador | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Financiamiento USD |  |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Comentarios
[8 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | 1 Responsable financiero contable | 5- Unidad Ejecutora (UE) | 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento del COF. | 121 | 29 meses | 1500 | 43500 | 43500 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-09-01 | Part time 1500 x 29 meses
2 | 1 Coordinador/a del Proyecto | 5- UE | 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento del COF. | 121 | 28 meses | 2500 | 70000 | 70000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-10-01 | Full time 2500 x 28 meses
3 | 1 Asistente administrativo | 5- UE | 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento del COF. | 121 | 28 meses | 1000 | 28000 | 28000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-10-01 | Full time 1000 x 28 meses
4 | 1 Bibliotecólogo/a principal | 1- Red de Bibliotecas (RB) | 1.2 Diseño metodológico y conceptual para la creación de Red de Bibliotecas especializadas en Derechos Humanos y mapeo de bibliotecas de la región que dispongan de acervos especializados en derechos humanos y de documentos para ser incorporados a la Biblioteca del IPPDH catalogados. 1.3 Convocatoria y articulación con bibliotecas de la región para su integración a la creación de la Red. 1.4 Fortalecimiento de repositorios específicos en la Biblioteca virtual y física del IPPDH: descripción, indización, catalogación de documentos y ordenamiento de nuevas publicaciones en soporte físico en la Biblioteca del IPPDH. Compra de dos (2) estanterías para las nuevas publicaciones. 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. 1.7 Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la utilización, administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. | 349 | 6 meses | 2250 | 13500 | 13500 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-11-01 | 2250 x 6 meses
5 | 1 Traductor | 2 (RI),3 (PDC) | 2.3 Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH adonde figuren los investigadores que se inscriban a la red. Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red. 3.2 Creación de la Plataforma de Diálogo Común para la interlocución con actores sociales junto con el ISM. Capacitación interna e instructivo sobre la administración, configuración y gestión de la Plataforma de Diálogo. 3.3 Organización y convocatoria de Consulta Pública: elaboración de propuesta metodológica, agenda, formularios de inscripciones, invitaciones de panelistas, convocatoria y cronograma de actividades. 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. 3.5 Elaboración de matriz de propuestas de todas las Consultas Públicas del Foro de Participación Social del IPPDH. 3.6 Producción de estudio compendio sobre estrategias y buenas prácticas desarrolladas por la sociedad civil para la garantía y protección de los derechos humanos en contextos de emergencia. | 349 | 10 meses | 431 | 4314 | 4314 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-11-01 | Se prevé la siguiente distribución por componente: USD 1.833 para el Componente II; USD 2.481 para el Componente III y USD 2.365 para el componente IV | 6682
5 | 1 Traductor | 4 (EPP) | 4.2 Definición de programa de cada instancia y módulo de entrenamiento y su plan de trabajo. Producción de materiales didácticos. 4.3 Adaptación del campus virtual y asistencia técnica para el proceso de formación. Capacitación interna e instructivo sobre la administración, configuración y gestión del campus virtual. 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. 4.6 Elaboración de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia desde la perspectiva de los derechos humanos Directriz | 349 | 6 meses | 394 | 2365 | 2365 |  |  |  | 2025-09-01 |  | 6679
6 | 1 Investigador/a principal | 2- Red de Investigadores/as (RI) | 2.2 Elaboración de un documento conceptual para la integración y funcionamiento de la Red de investigación. Mapeo y perfil de integrantes de los grupos temáticos de la Red de Investigación. 2.3 Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH adonde figuren los investigadores que se inscriban a la red. Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red. 2.6 Producción de propuestas de investigación en el marco de los grupos temáticos de la Red. 2.7 Divulgación de conocimiento y difusión de propuestas de la red. | 349 | 13meses | 2250 | 29250 | 29250 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-11-01 | 2250 x 13 meses
7 | 1 Investigador asistente (portugués) | 2 (RI) | 2.2 Elaboración de un documento conceptual para la integración y funcionamiento de la Red de investigación. Mapeo y perfil de integrantes de los grupos temáticos de la Red de Investigación. 2.3 Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH adonde figuren los investigadores que se inscriban a la red. Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red. 2.6 Producción de propuestas de investigación en el marco de los grupos temáticos de la Red. 2.7 Divulgación de conocimiento y difusión de propuestas de la red. | 349 | 12 meses | 1000 | 12000 | 12000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-11-01 | 1000 x 12 meses
8 | 1 Asistente de bibliotecología | 1 (RB) | 1.2 Diseño metodológico y conceptual para la creación de Red de Bibliotecas especializadas en Derechos Humanos y mapeo de bibliotecas de la región que dispongan de acervos especializados en derechos humanos y de documentos para ser incorporados a la Biblioteca del IPPDH catalogados. 1.3 Convocatoria y articulación con bibliotecas de la región para su integración a la creación de la Red. 1.4 Fortalecimiento de repositorios específicos en la Biblioteca virtual y física del IPPDH: descripción, indización, catalogación de documentos y ordenamiento de nuevas publicaciones en soporte físico en la Biblioteca del IPPDH. Compra de dos (2) estanterías para las nuevas publicaciones. 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. 1.6 Difusión de la Red de Bibliotecas. | 349 | 6 meses | 1000 | 6000 | 6000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2023-11-01 | 1000 x 6 meses
9 | 1 Especialista Comunicación | 2 (RI), 3 (PDC), 4 (EPP) | 2.2. Elaboración de un documento conceptual para la integración y funcionamiento de la red de investigación. 2.3. Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH adonde figuren los investigadores que se inscriban a la red. Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 2.7. Divulgación del conocimiento y difusión de propuestas de la red. 3.2 Creación de la plataforma de dialogo común para la interlocución con actores sociales junto con el ISM. Capacitación interna e instructiva sobre la configuración, administración y gestión de la plataforma 3.3. Organización y convocatoria de consulta pública.... 3.3. Difusión de la plataforma de diálogo, matriz y estudio compendio. 4.4. Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.7. Difusión de la directriz Mercosur para la elaboración de politicas públicas en respuesta a contextos críticos y emergencias.... | 346 | 15meses | 1787.33 | 26810 | 26810 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-06-10 | Fecha de contratación 10/06/24. Se prevé la contratación de un único especialista en comunicación para los 3 componentes, con la siguiente distribución: US$ 10.128 para el Componente II, US$ 8.937 para el Componente III y US$ 7.745 para el Componente IV
10 | 1 Especialista en TIC y Gestión de Campus Virtual | 2 (RI), 3 (PDC), 4 (EPP) | 2.3 Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH adonde figuren los investigadores que se inscriban a la red. Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la administración y configuración de la Red para internalizar las capacidades tecnológicas correspondientes. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 3.2 Creación de la Plataforma de Diálogo Común para la interlocución con actores sociales junto con el ISM. Capacitación interna e instructivo sobre la administración, configuración y gestión de la Plataforma de Diálogo | 346 | 21 meses | 39049 | 39049 | 39049 |  |  | Convocatoria oferentes | 2023-12-01 | Se prevé la contratación de un único especialista en TIC y gestión del Campus Virtual para los 3 componentes, con la siguiente distribución: US$ 14.380 para el Componente II, US$ 18.347 para el Componente III y US$ 6.322 para el Componente IV”.
|  |  | 4.3 Adaptación del campus virtual y asistencia técnica para el proceso de formación. Capacitación interna e instructivo sobre la administración, configuración y gestión del campus virtual. 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. | 349
11 | 1 Profesional de diseño gráfico | 1 (RB), 2 (RI), 3 (PDC), 4 (EPP) | 1.3 Convocatoria y articulación con bibliotecas de la región para su integración a la creación de la Red. 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. 1.6 Difusión de la Red de Bibliotecas. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red. 2.7 Divulgación de conocimiento y difusión de propuestas de la red. 3.3 Organización y convocatoria de Consulta Pública: elaboración de propuesta metodológica, agenda, formularios de inscripciones, invitaciones de panelistas, convocatoria y cronograma de actividades. 3.7 Difusión de la plataforma de diálogo, matriz y estudio compendio. 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. 4.7 Difusión de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia desde la perspectiva de los derechos humanos | 232 | 17 meses | 1200 | 20400 | 20400 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-03-01 | Componente IV.
12 | Contratación de recursos gráficos y digitales | 1 (RB), 2 (RI) y 4 (EPP) | 1.6 Difusión de la Red de Bibliotecas. 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red. 2.7 Divulgación de conocimiento y difusión de propuestas de la red. 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. 4.7 Difusión de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia desde la perspectiva de los derechos humanos | 232 | Adquisiciones de productos varias (folletería, banners, etc) | A definir según requerimientos de cada componente | 3037 | 3037 |  |  | Compra directa / Convocatoria de oferentes | Mar/24 - Mar/25 | $464 Componente I,Adicionalmente. se prevé la contratación de recursos gráficos y digitales con una distribución de $507 para el componente II y $2066 para el componente IV
13 | Pasajes encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región | 1 (RB) | 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. | 371 | 8 personas | 379 | 3033 | 3033 |  |  | Compra directa | 2024-04-01 | 8 personas x 2 días países MERCOSUR
14 | Viáticos encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región | 1 (RB) | 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. | 372 | 8 personas | 327 | 2621 | 2621 |  |  | Compra directa | 2024-04-01 | 8 personas x 2 días, 3 noches, países MERCOSUR
15 | Estanterías para biblioteca | 1 (RB) | 1.4 Fortalecimiento de repositorios específicos en la Biblioteca virtual y física del IPPDH: descripción, indización, catalogación de documentos y ordenamiento de nuevas publicaciones en soporte físico en la Biblioteca del IPPDH. Compra de dos (2) estanterías para las nuevas publicaciones. | 437 | 2 estanterías | 725 | 1450 | 1450 |  |  | Convocatoria de oferentes | 2025-09-01 | 2 Estanterías para biblioteca
16 | Catering encuentro representantes bibliotecas | 1 (RB) | 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. | 211 | 2 días | 390 | 780 | 780 |  |  | Convocatoria de oferentes | 2024-04-01
17 | 1 Investigador/a principal | 3 (PDC) | 3.2 Creación de la Plataforma de Diálogo Común para la interlocución con actores sociales junto con el ISM. Capacitación interna e instructivo sobre la administración, configuración y gestión de la Plataforma de Diálogo. 3.3 Organización y convocatoria de Consulta Pública: elaboración de propuesta metodológica, agenda, formularios de inscripciones, invitaciones de panelistas, convocatoria y cronograma de actividades. 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. 3.6 Producción de estudio compendio sobre estrategias y buenas prácticas desarrolladas por la sociedad civil para la garantía y protección de los derechos humanos en contextos de emergencia. 3.7 Difusión de la plataforma de diálogo, matriz y estudio compendio. | 349 | 15 meses | 2250 | 33750 | 33750 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-04-24 | 2250 x 15 meses
18 | Viáticos encuentro presencial de los miembros de la Red de investigadores | 2 (RI) | 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red | 372 | 30 personas | 303 | 9075 | 9075 |  |  | Compra directa | 2024-05-01 | 30 personas países MERCOSUR x 2 días, 3 noches. unitario total por persona
19 | Catering encuentro red de investigadores | 2 (RI) | 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red | 211 | 2 dias | 978 | 1956 | 1956 |  |  | Convocatoria de oferentes | 2024-05-01
20 | Pasajes encuentro presencial de los miembros de la Red de investigadores | 2 (RI) | 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red | 371 | 30 personas | 240 | 7208 | 7208 |  |  | Compra directa | 2024-05-01 | 30 personas países MERCOSUR x 2 días
21 | 1 Coordinador pedagógico | 4 Entrenamiento en políticas públicas (EPP) | 4.2 Definición de programa de cada instancia y módulo de entrenamiento y su plan de trabajo. Producción de materiales didácticos. 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. 4.6 Elaboración de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia desde la perspectiva de los derechos humanos. | 345 | 12 meses | 2250 | 27000 | 27000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-05-01 | 2250 x 12 meses
22 | 1 Asistente para la organización de la Consultas | 3 (PDC) | 3.3 Organización y convocatoria de Consulta Pública: elaboración de propuesta metodológica, agenda, formularios de inscripciones, invitaciones de panelistas, convocatoria y cronograma de actividades. 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. 3.5 Elaboración de matriz de propuestas de todas las Consultas Públicas del Foro de Participación Social del IPPDH. 3.6 Producción de estudio compendio sobre estrategias y buenas prácticas desarrolladas por la sociedad civil para la garantía y protección de los derechos humanos en contextos de emergencia. | 349 | 9 meses | 1000 | 9000 | 9000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-07-24 | 1000 x 9 meses
23 | Docentes entrenamiento semipresencial | 4 (EPP) | 4.2 Definición de programa de cada instancia y módulo de entrenamiento y su plan de trabajo. Producción de materiales didácticos. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 345 | 28 clases | 250 | 7000 | 7000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-07-24 | 250 x 28 clases
24 | Viáticos actividades de monitoreo del proyecto | 5- UE | 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento del COF. | 372 | 2 viajes | 3600 | 0 | 0 |  |  | Compra directa | 2024-08-01 | 2 viajes del equipo de la Unidad Ejecutora a la UTF, se deja sin efecto
25 | 1 Tutor | 4 (EPP) | 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. | 345 | 7 meses | 1000 | 7000 | 7000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2024-08-01 | 1000 x 7 meses
26 | Pasajes actividades de monitoreo del proyecto | 5- UE | 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas, entre otras actividades necesarias para el cumplimiento del COF. | 371 | 2 viajes | 2800 | 0 | 0 |  |  | Compra directa | 2024-08-01 | 2 viajes del equipo de la Unidad Ejecutora a la UTF, se deja sin efecto
27 | Viáticos para Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales | 3 (PDC) | 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. | 372 | 30 personas | 666.66 | 11062 | 11062 |  |  | Compra directa | 2024-09-01 | 30 personas países MERCOSUR x 2 días, 3 noches
28 | Pasajes para Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales | 3 (PDC) | 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. | 371 | 30 personas | 666.66 | 14973 | 14973 |  |  | Compra directa | 2024-09-01 | 30 personas países MERCOSUR x 2 días
29 | Catering consulta pública | 3 (PDC) | 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. | 211 | 2 días | 765 | 1524 | 1524 |  |  | Convocatoria de oferentes | 2024-09-24
30 | 2 Docentes de entrenamiento virtual | 4 (EPP) | 4.2 Definición de programa de cada instancia y módulo de entrenamiento y su plan de trabajo. Producción de materiales didácticos. 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 345 | 2 docentes | 5000 | 10000 | 10000 |  |  | Convocatoria postulantes | 2025-05-02 | 5000 x curso virtual
31 | Viáticos para instancias de entrenamiento | 4 (EPP) | 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 372 | 100 personas | 61.98 | 6198 | 6198 |  |  | Compra directa | 2025-10-27 | 100 participantes x 5 días + 3 expositores x 2 días, 3 noches países MERCOSUR
32 | Catering para jornadas de entrenamiento | 4 (EPP) | 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 211 | 5 dias | 2289.4 | 11447 | 11447 |  |  | Convocatoria de oferentes | 2025-10-27
33 | Pasajes y traslados instancias de entrenamiento | 4 (EPP) | 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 371 | 100 personas | 61.98 | 6198 | 6198 |  |  | Compra directa | 2025-10-27 | Bus 100 participantes x 5 días + 3 expositores x 2 días países MERCOSUR
34 | 3 Expositores | 4 (EPP) | 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento | 345 | 3 clases | 500 | 1500 | 1500 |  |  | Contratación directa | 2025-10-27 | 500 x 3 clases
[7 empty] | Subtotal | 471000
| Imprevistos | [6 empty] | 20000
| Auditoría Externa | [6 empty] | 9000
| Gastos Impositivos y Bancarios | [8 empty] | 28000
[7 empty] | Total | 500000 | 0 | 28000 | 528000

## PA Anexo II- Conciliaciones
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones |  | Financiamiento USD |  |  | VALOR TOTAL
|  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1 | Adquisiciones previstas en el PA | 29047 | 0 | 0 | 29047
| 1.1 Convocatoria y selección de equipo técnico | 0
| 1.2 Diseño metodológico y conceptual para la creación de Red de Bibliotecas especializadas | 9649
| 1.3 Convocatoria y articulación con bibliotecas de la región para su integración a la creación de la Red. | 9300
| 1.4 Fortalecimiento de repositorios específicos en la Biblioteca virtual y física del IPPDH | 2114
| 1.5 Organización y realización de encuentro técnico entre representantes de bibliotecas de la región. | 4320
| 1.6 Difusión de la Red de Bibliotecas. | 2464
| 1.7 Capacitación y elaboración de un instructivo (formato Word y video) sobre la utilización, administración y configuración de la Red | 1200
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Componente 2 | Adquisiciones previstas en el PA | 94738 | 0 | 0 | 94738
| 2.1 Convocatoria y selección de equipo técnico. | 0
| 2.2 Elaboración de un documento conceptual para la integración y funcionamiento de la Red de investigación | 9000
| 2.3 Generar sección específica de la Red en la web del IPPDH donde figuren los investigadores que se inscriban a la red | 15600
| 2.4 Convocatoria a participantes, lanzamiento e integración de la Red. | 6800
| 2.5 Organización y realización de un encuentro presencial de los miembros de la Red | 51738
| 2.6 Producción de propuestas de investigación en el marco de los grupos temáticos de la Red | 9600
| 2.7 Divulgación de conocimiento y difusión de propuestas de la red. | 2000
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0
Componente 3 | Adquisiciones previstas en el PA | 104873 | 0 | 0 | 104873
| 3.1 Convocatoria y selección de equipo técnico. Desarrollo de reuniones con PPT/ ISM para la creación de Plataforma de Diálogo. | 0
| 3.2 Creación de la Plataforma de Diálogo Común para la interlocución con actores sociales junto con el ISM. | 30883
| 3.3 Organización y convocatoria de Consulta Pública | 26238
| 3.4 Desarrollo de Consulta Pública, incluyendo actividades presenciales para 30 personas. | 27377
| 3.5 Elaboración de matriz de propuestas de todas las Consultas Públicas del Foro de Participación Social del IPPDH. | 5500
| 3.6 Producción de estudio compendio sobre estrategias y buenas prácticas desarrolladas por la sociedad civil | 6875
| 3.7 Difusión de la plataforma de diálogo, matriz y estudio compendio. | 8000
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0
Componente 4 | Adquisiciones previstas en el PA | 100842 | 0 | 0 | 100842
| 4.1 Elaboración de TDR, convocatoria y contratación de equipo técnico y docente para las formaciones. | 0
| 4.2 Definición de programa y módulo de entrenamiento y plan de trabajo. Producción de materiales didácticos. | 9896
| 4.3 Adaptación del campus virtual y asistencia técnica para el proceso de formación. | 18875
| 4.4 Proceso de difusión de los entrenamientos, convocatorias e inscripción. | 3000
| 4.5 Ejecución de las instancias de entrenamiento. | 61009
| 4.6 Elaboración de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia | 6062
| 4.7 Difusión de la Directriz MERCOSUR para la elaboración de políticas públicas en respuesta a contextos críticos y de emergencia | 2000
Otros gastos no vinculados con adquisiciones
Componente 5 | Adquisiciones previstas en el PA | 141500 | 0 | 0 | 141500
| 5.1 Elaboración de Términos de Referencia, convocatoria, Selección y contratación. | 0
| 5.2 Monitoreo y seguimiento de las acciones de cada componente, realización de informes semestrales y rendición de cuentas | 141500
| Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Imprevistos |  | 20000 |  |  | 20000
Auditoria externa |  | 9000 |  |  | 9000
Gastos impositivos y bancarios |  |  |  | 28000 | 28000
TOTAL |  |  |  |  | 528000