## PAC 2025
| PLAN DE ADQUSICIONES COF: 03-23 - 2025 | [11 empty] | 85% | 15% | 21%
| PROYECTO "OBRAS PRIORITARIAS DE RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA URQUIZA | [6 empty] | ANEXO I
[6 empty] | 85% | 15% | 21%
ORGANISMO EJECUTOR: TRENES ARGENTINOS CARGAS - TAC - VERSION N° 2
N° | Descipción | Componente/Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto total Total | FOCEM | CLE | CLNE | Modalidad Compra | Fecha | Estado Situación | Comentarios
1 | Tramo vía Pte Internac. 3,994 Km | M. Liviano | 3.994 | 36553.4452 | 145994.46 | 102558.3 | 18098.4 | 25337.76 | Lic. Pública Internacional | 2° Semestre 2024 | Evaluación de Ofertas
| Interv. Puente de Paso de los Libres | Const. Puente | 1 | 338800 | 338800 | 238000 | 42000 | 58800
| interv. infraestructura vía del puente | Mejto. Obra de Arte | 1 | 58314.74 | 58314.74 | 40964.9 | 7229.1 | 10120.74
| Tramo Clara (Km 296,924) -(Km 309,416) | Mejoramiento | 12.492 | 156049.318 | 1949368.08 | 1369390.8 | 241657.2 | 338320.08
| 309,416 - 321,908 | Mejoramiento | 12.492 | 156209.334 | 1951367 | 1370795 | 241905 | 338667
| TOTAL |  |  |  | 4443844.28 | 3121709 | 550889.7 | 771245.58
2 | Tramo vía Villaguay E (km279,112) - Clara (Km296,924) | M. Liviano | 17.812 | 52316.8906 | 931868.4562 | 654618.337 | 115520.883 | 161729.2362 | Lic. Pública Internacional | 2° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Tramo (Km 253,9) - Domimguez (Km 267,900) | Mejoramiento | 14 | 157009.2093 | 2198128.9308 | 1544140.158 | 272495.322 | 381493.4508
| Dominguez (267,903)-Villaguay E (Km 279,112) | Mejoramiento | 11.212 | 157009.2093 | 1760387.255 | 1236635.675 | 218229.825 | 305521.755
| 321,908 - S.Salvador (km 334,400) | Mejoramiento | 12.579 | 157009.2095 | 1975018.8458 | 1387409.933 | 244837.047 | 342771.8658
| TOTAL |  |  |  | 6865403.4878 | 4822804.103 | 851083.077 | 1191516.3078
3 | Reparción de un tramo de 12 m - Puente A. Canarias | Puente Metálico | 1 | 508200 | 508200 | 357000 | 63000 | 88200 | Lic. Pública Internacional | 1° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
4 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento/M.Liviano | 17760 | 61.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lic. Pública Internacional | 2° Semestre 2024 | Fracasada | Nuevo llamado en Lic. 20
| Durmientes Q°C° PaN | Mejoramiento/M.Liviano | 240 | 99.9218 | 0 | 0 | 0 | 0
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento/M.Liviano | 12000 | 58.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tirafondo A0 | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 1.8513 | 222156 | 156060 | 27540 | 38556 | Lic. Pública Internacional | 2° Semestre 2024 | Contrato Firmado
| Tirafondo B0 | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 1.9844 | 238128 | 167280 | 29520 | 41328
| Clepes | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 1.9723 | 236676 | 166260 | 29340 | 41076
| TOTAL |  |  |  | 696960 | 489600 | 86400 | 120960
6 | Traslado de rieles | Mejoramiento/M.Liviano | 1 | 517275.9922 | 517275.9922 | 363375.697 | 64125.123 | 89775.1722 | Lic. Pública lnternacional | 2° Semestre 2024 | Contrato Firmado
7 | Balasto | Mejoramiento | 7495.2 | 18.87 | 141434.4316 | 99354.6767 | 17533.2312 | 24546.5237 | Lic. Pública lnternacional | 2° Semestre 2025 | Confección de Pliego
8 | Yuquerí (Km 381,800) - Concordia (Km 394,381) | M. Liviano | 12.581 | 52316.8953 | 658198.86 | 462371.1 | 81594.9 | 114232.86 | Lic. Pública Internacional | 2° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Tramo Yerua (Km 364,522) -Yuquerí (Km 381,800) | M. Liviano | 17.278 | 43477.1257 | 751197.7781 | 527700.9185 | 93123.6915 | 130373.1681
| S.Salvador(Km 334,400) - Gral.Campos (Km 349,430) | Mejoramiento | 15.221 | 157009.2057 | 2389837.12 | 1678811.2 | 296260.8 | 414765.12
| Gral.Campos (Km 349,430) - Yerua (Km 364,522) | Mejoramiento | 14.814 | 157009.2096 | 2325934.4306 | 1633920.881 | 288338.979 | 403674.5706
| TOTAL |  |  |  | 6125168.1887 | 4302804.0995 | 759318.3705 | 1063045.7187
9 | Virasoro (Km 490,0) - Km 508,0 | Mejoramiento | 18 | 165487.9188 | 2978782.5375 | 2092533.1875 | 369270.5625 | 516978.7875 | Lic. Pública Internacional | 1° Semestre 2026 | Confección de Pliegos
| Km 508,0 - Apóstoles (Km 525,877) | Mejoramiento | 17.877 | 157009.2095 | 2806853.6375 | 1971756.6875 | 347957.0625 | 487139.8875
| Km 569 -(Km 584,0) | Mejoramiento | 15 | 157009.2096 | 2355138.1436 | 1654435.886 | 291959.274 | 408742.9836
| Km 584,0 - Eje Puente Int. (Km 599,366) | Mejoramiento | 15.366 | 157009.2094 | 2412603.512 | 1694804.12 | 299083.08 | 418716.312
| TOTAL |  |  |  | 10553377.8306 | 7413529.881 | 1308269.979 | 1831577.9706
10 | Auditoria Externa | Auditoria Externa | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | --- | --- | --- | Contratación a cargo de la UTF según IP N° 02/18
11 | Tirafondo A0 | Mejoramiento/M.Liviano | 107367 | 1.8513 | 198768.5271 | 139630.7835 | 24640.7265 | 34497.0171 | Licitación Pública Internacional | 2° semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Tirafondo B0 | Mejoramiento/M.Liviano | 114491 | 1.9844 | 227195.9404 | 159600.454 | 28164.786 | 39430.7004
| Clepes | Mejoramiento/M.Liviano | 114491 | 1.9723 | 225810.5993 | 158627.2805 | 27993.0495 | 39190.2693
| TOTAL |  |  |  | 651775.0668 | 457858.518 | 80798.562 | 113117.9868
12 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento | 17414 | 61.3111 | 1067671.1595 | 750016.9302 | 132355.9289 | 185298.3004 | Lic. Pública lnternacional | 2° semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento | 11449 | 58.3978 | 668596.5406 | 469675.2558 | 82883.8687 | 116037.4161
| TOTAL |  |  |  | 1736267.7001 | 1219692.186 | 215239.7975 | 301335.7166
13 | Balasto | Mejoramiento | 11337.3 | 18.87 | 213934.8625 | 150284.8208 | 26520.8507 | 37129.191 | Lic. Pública Internacional | 2° semestre 2025 | Confección de Pliegos
14 | Tirafondo A0 | Mejoramiento/M.Liviano | 131943 | 1.8513 | 244266.0759 | 171591.8715 | 30280.9185 | 42393.2859 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 26 | Confección de Pliegos
| Tirafondo B0 | Mejoramiento/M.Liviano | 143886 | 1.9844 | 285527.3784 | 200577.084 | 35395.956 | 49554.3384
| Clepes | Mejoramiento/M.Liviano | 143886 | 1.9723 | 283786.3578 | 199354.053 | 35180.127 | 49252.1778
| TOTAL |  |  |  | 813579.8121 | 571523.0085 | 100857.0015 | 141199.8021
15 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento/M.Liviano | 21583 | 61.3111 | 1323277.055 | 929574.7907 | 164042.6101 | 229659.6542 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 26 | Confección de Pliegos
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento/M.Liviano | 14389 | 58.3978 | 840286.1056 | 590283.6279 | 104167.699 | 145834.7787
| TOTAL |  |  |  | 2163563.1606 | 1519858.4186 | 268210.3092 | 375494.4328
16 | Balasto | Mejoramiento | 9011 | 18.87 | 170037.5791 | 119447.8862 | 21079.0387 | 29510.6542 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 2026 | Confección de Pliegos
17 | Tirafondo A0 | Mejoramiento/M.Liviano | 211978 | 1.8513 | 392434.8714 | 275677.389 | 48648.951 | 68108.5314 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 26 | Confección de Pliegos
| Tirafondo B0 | Mejoramiento/M.Liviano | 211978 | 1.9844 | 420649.1432 | 295497.332 | 52146.588 | 73005.2232
| Clepes | Mejoramiento/M.Liviano | 211978 | 1.9723 | 418084.2094 | 293695.519 | 51828.621 | 72560.0694
| TOTAL |  |  |  | 1231168.224 | 864870.24 | 152624.16 | 213673.824
18 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento/M.Liviano | 31797 | 61.3111 | 1949508.4334 | 1369489.3953 | 241674.5992 | 338344.4389 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 26 | Confección de Pliegos
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento/M.Liviano | 21198 | 58.3978 | 1237916.8022 | 869610.9767 | 153460.7606 | 214845.0648
| TOTAL |  |  |  | 3187425.2356 | 2239100.3721 | 395135.3598 | 553189.5037
19 | Balasto | Mejoramiento | 19873 | 18.87 | 375003.5302 | 263432.2319 | 46488.0409 | 65083.2573 | Lic. Pública Internacional | 1° semestre 26 | Confección de Pliegos
20 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento/M.Liviano | 17760 | 61.3111 | 1088884.7934 | 764919.0698 | 134985.7182 | 188980.0055 | Lic. Pública Internacional | 1° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Durmientes Q°C° PaN | Mejoramiento/M.Liviano | 240 | 99.9218 | 23981.2399 | 16846.3256 | 2972.881 | 4162.0334
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento/M.Liviano | 12000 | 58.3978 | 700773.7346 | 492279.0698 | 86872.777 | 121621.8878
| TOTAL |  |  |  | 1813639.768 | 1274044.4651 | 224831.3762 | 314763.9267