## PA
NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción 2da Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9
N° COF: 03/14 N° ADD: 5
ORGANISMO EJECUTOR: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
N° VERSIÓN: 01/23
Plan de Adquisiciones (PA)
N.º Adquisición | Descripción de la adquisición | Componente / Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total | Financiamiento US$ |  |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[6 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Selección y Contratación de la Empresa Constructora para la Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción 2da Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 | Componente 1. CONSTRUCCIÓN | Global | 72597580.6081 | 72597580.6081 | 53853618 | 10181819 | 8562143.6081 | LPI | 2015-01-01 | Culminado | Aún quedan pagos pendientes
2 | Contratación de servicios de Fiscalización para la Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción 2da Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 | Componente 2. FISCALIZACIÓN | Global | 2465128.2158 | 2465128.2158 | 1743829.1618 | 448765.8899 | 272533.1641 | LPI | 2015-01-01 | Culminado
3 | Selección y contratación de Empresa Consultora para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto | Componente 3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | Global | 500956 | 500956 | 349765 | 95776 | 55415 | LPI | 2015-01-01 | Culminado
4 | SELECCIÓN DE PROFESIONALES Y TECNICOS | Componente 4. UNIDAD EJECUTORA | Global | 437407 | 437407 | 342000 | 67811 | 27596 | CD | 2016-04-01 | En ejecución
5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
6 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
7 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINA |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
8 | CARTUCHOS DE TINTA Y TONER |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
9 | CAMIONETAS D/C |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
10 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
11 | MUEBLES DE ESCRITORIO |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
12 | FOTOCOPIADORAS |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
13 | EQUIPOS INFORMATICOS |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | - | Desestimado
14 | GRATIFICACION POR SERVICIOS ESPECIALES |  | Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Desestimado
15 | Contratación de Servicios de Auditoria Externa | Componente 5. AUDITORIA EXTERNA | 2 | 100000 | 200000 | 200000
16 | Pago de Indemnizaciones a afectados por liberación de franja | Componente 7. LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO | Global | 4608000 | 4608000 |  |  | 4608000
17 | Contratación de servicios de Nueva Fiscalización para la Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción 2da Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9 | Componente 2. FISCALIZACIÓN | Global | 852510.411 | 852510.411 | 509019.156 | 272958 | 70533.255 | LPI | 2019-11-01 | Culminado
Riesgos
1. Disponibilidad oportuna de recursos de fondos de contrapartida local para el pago de las obligaciones

## Conciliación
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones | Financiamiento US$ |  |  | VALOR TOTAL
| FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1. “CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9” | 53853618 | 10181819 | 8562143.6081 | 72597580.6081
Componente 2. FISCALIZACIÓN (EHT) | 2252848.3178 | 721723.8899 | 343066.4191 | 3317638.6269
Componente 3.Plan de Gestion Ambiental para la Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción-"da Etapa Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9 | 349765 | 95776 | 55415 | 500956
Componente 4. UNIDAD EJECUTORA | 342000 | 67811 | 27596 | 437407
Componente 5. AUDITORIA EXTERNA | 200000 | 0 | 0 | 200000
Componente 7.LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO | 0 | 0 | 4608000 | 4608000
TOTAL | 56998231.3178 | 11067129.8899 | 13596221.0272 | 81661582.235