## Plano de Aquisições
NOME DO PROJETO: PROJETO DE REDUÇÃO NOS NÍVEIS DE PERDAS DE ÁGUA EM CORUMBÁ - MS
Nº COF: 05/25
ORGANISMO EXECUTOR: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL)
Nº VERSÃO: 01
Plano de Aquisições (PA)
N.° Aquisição | Descrição da aquisição | Componente / Atividade | Quantidade | Custo Unitário | Montante Total | Financiamento (US$) |  |  | Modalidade de Compra | Data (estimativa) | Comentários
[6 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | LPI 1 - Obras Redes de distribuição | C1 | 1 | 6068239.8891 | 6068239.8891 | 4680941.3628 | 871843.7825 | 515454.7439 | LICITAÇÃO | 2025-10-15
| LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.1. Modernizar Redes de distribuição | C1/1.1 |  |  | 5920078.7635 | 4560551.5591 | 849420.7069 | 510106.4975
| LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.2 Controlar as Pressões de operação nas partes altas da cidade | C1/1.2 |  |  | 45224.2445 | 37343.0811 | 6955.2961 | 925.8673
| LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.3 Ampliar quantidade de setores de macromedição na rede de distribuição | C1/1.3 |  |  | 102936.8811 | 83046.7226 | 15467.7795 | 4422.379
2 | LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água | C1 | 1 | 1598241.0755 | 1598241.0755 | 1231686.1212 | 229406.3957 | 137148.5585 | LICITAÇÃO | 2025-10-15
| LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água - Atividade 1.4 Atualizar Informações de cadastro de ligações | C1/1.4 |  |  | 95200.867 | 71605.3741 | 13336.7832 | 10258.7097
| LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água - Atividade 1.5 Padronizar e modernizar ligações de água | C1/1.5 |  |  | 1503040.2085 | 1160080.7471 | 216069.6125 | 126889.8488
3 | LPN 1 - Aquisição de hidrômetros | C1 | 1 | 415550.2579 | 415550.2579 | 346527.329 | 65769.1284 | 3253.8006 | PREGÃO PRESENCIAL | 2025-10-15
| LPN 1 - Aquisição de hidrômetros - Atividade 1.6 Atualizar parque de hidrômetros com equipamentos mais precisos | C1/1.6 |  |  | 415550.2579 | 346527.329 | 65769.1284 | 3253.8006
4 | LPI 3 - Serviços Telemetria | C1 | 1 | 232699.4873 | 232699.4873 | 190196.9143 | 35424.9251 | 7077.6479 | LICITAÇÃO | 2025-10-15
| LPI 3 - Serviços Telemetria - Atividade 1.7 Implantar monitoramento e controle operacional adequado através de sistema de telemetria na distribuição integrado | C1/1.7 |  |  | 232699.4873 | 190196.9143 | 35424.9251 | 7077.6479
5 | LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água | C2 | 1 | 3959966.9839 | 3959966.9839 | 2527666.1221 | 470787.78 | 961513.0818 | LICITAÇÃO | 2025-12-30
| LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água - Atividade 2.1 Implantar Infraestrutura de tratamento de resíduos de água instalada. | C2/2.1 |  |  | 3264030.5362 | 2527666.1221 | 470787.78 | 265576.6341
| LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água - Atividade 2.2 Operar sistema de tratamento de resíduos. | C2/2.2 |  |  | 695936.4478 |  |  | 695936.4478
6 | LPN 2 - Serviços de Elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social | C3 | 1 | 10145.412 | 10145.412 | 7630.8761 | 1421.2808 | 1093.2551 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2025-10-15
| LPN 2 - Serviços de Elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social - Atividade 3.1 Elaborar o Projeto Técnico Social para a divulgação do uso racional da água para a população de Corumbá | C3/3.1 |  |  | 10145.412 | 7630.8761 | 1421.2808 | 1093.2551
7 | LPN3 - Serviços de implementação Projeto de Trabalho Técnico Social | C3 | 1 | 99125.5943 | 99125.5943 | 73761.2746 | 13024.5833 | 12339.7364 | LICITAÇÃO | 2026-08-06
| LPN3 - Serviços de implementação Projeto de Trabalho Técnico Social - Atividade 3.2 Executar o Projeto Técnico Social | C3/3.2 |  |  | 99125.5943 | 73761.2746 | 13024.5833 | 12339.7364