## Anexo I PA
NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de la Infraestructura Informática de la SM y del Portal Web del MERCOSUR
N° COF: | 02/23
ORGANISMO EJECUTOR: Secretaría del MERCOSUR
N° VERSIÓN: | 6
N° Adquisición | Descripcion de la adquisicion | Componente/Actividad |  | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total |  | Financiamiento US$ |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[7 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Servicio de rediseño del Portal Web del MERCOSUR | 6.1 | Rediseñar el Portal Web del MERCOSUR | 1 | 32400 | 32400 | 32400 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | Concluida
2 | Servicio de Actualización de Cableado de Red de la SM | 4.2 | Adecuar cableado de red | 1 | 58050 | 58050 | 58050 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-08-01 | Concluida
3 | Adquisición de Servidores de Procesamiento y elementos de interconexión y licencias de software de virtualización | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados | 3 servidores de procesamiento, 2 swiches de interconexión, 1 pack de licencias de virtualización | 71689 | 71689 | 71689 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | Concluida
4 | Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles | 3.1 | Actualizar Dispositivos de microinformática conforme estándar | 36 computadoras de escritorio, 14 computadoras portátiles | 62230 | 62230 | 62230 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | Concluida
5 | Adquisición de Almacenamiento para respaldos y licencias de software especifico para realizarlos | 2.2 | Adecuar sistema de respaldo | 1 Servidor deduplicador, 1 pack de licencias de software de respaldo acorde a cargas de trabajo | 66226 | 66226 | 66226 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
6 | Adquisición de dispositivos de red cableada e inalámbrica | 4.1 | Actualizar dispositivos de red | 2 switches de núcleo, 8 switches de distribución, 10 access point | 73234.06 | 73234.06 | 73234.06 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
7 | Adquisición de dispositivos de seguridad perimetral de la red | 5.1 | Actualizar dispositivos de seguridad perimetral | 2 Firewalls de Nueva Generación | 15923.58 | 15923.58 | 15923.58 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
8 | Servicio de 12 meses de Consultoría en Seguridad de la Información | 5.2 | Desarrollar politicas de seguridad de la información | 1 | 21600 | 21600 | 21600 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
9 | Adquisición de Servidor de Almacenamiento Centralizado | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados - y - Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 1 Servidor de almacenamiento Hibrido Flash+HDD | 86414 | 86414 | 81000 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-09-01 | Concluida
|  | 3.3 |  |  |  |  | 5414
10 | Adquisición de Dispositivos de Contingencia | 2.1 | Implementar Sitio de Recuperación de Desastres | 1 Servidor de procesamiento y almacenamiento, 1 Firewall | 52920 | 52920 | 52920 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2025-04-01 | no iniciada
11 | Adquisición de Dispositivos para Salas de Videoconferencias | 3.2 | Adecuar tecnología para videoconferencias | Pantallas interactivas, cámaras para videoconferencia, parlantes, micrófonos, elementos de conexión electrica. | 114674 | 114674 | 114674 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-11-01 | En ejecución
12 | Servicio de Digitalización de Documentos y Adquisición de Dispositivos para digitalización. | 3.3 | Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 1 Servicio de digitalización de documentos, 2 Escáneres para digitalización por cuenta propia. | 6987 | 6987 | 6987 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2025-03-01 | Concluida
13 | Adquisición de Elementos para cobertura de reuniones | 3.4 | Proveer equipamiento para cobertura de reuniones | 1 Celular con accesorios y auriculares | 2640 | 2640 | 2640 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2025-03-01 | Concluida
14 | Adquisición de ordenamiento de cableado en salas de reuniones | 3.2 | Adecuar tecnología para videoconferencias | 1 Servicio de ordenamiento de cableado con materiales incluidos | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2025-05-01 | no iniciada
Referencias: | La adquisición 10, correponde a equipos para montar un Sitio de Recuperación de Desastres. Al momento no está definida la ubicación física del mismo.
En la adquisición 12 para el Ítem del servicio, se detallará el volumen a digitalizar y condiciones en los Terminos De Referencia del Llamado a precios según Res. GMC N° 60/18, no es acotado a tiempo sino a la finalización de la digitalización solicitada.